## Feuil5
Somme de Estimation | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Ensemble | Fifaliana | Ihorenantsoa | Ryan | Tsito | Total général
dev |  | 20 | 25 | 25 | 20 | 90
Achat crypto |  |  |  | 10 |  | 10
Connection |  |  |  |  | 10 | 10
Dahsboard |  |  |  | 10 |  | 10
Gestion de portefeuille |  | 5 |  |  |  | 5
Inscription |  |  | 10 |  |  | 10
Insertion Depot |  |  | 10 |  |  | 10
Insertion Retrait |  |  |  |  | 10 | 10
Liste achat |  |  | 5 |  |  | 5
Liste vente |  | 5 |  |  |  | 5
Profil |  |  |  | 5 |  | 5
Vente crypto |  | 10 |  |  |  | 10
feat-achat |  | 15 | 20 | 5 | 15 | 55
Affichage |  |  | 10 |  |  | 10
Affichage formulaire |  |  |  |  | 10 | 10
Integration |  |  | 10 |  |  | 10
Intégration |  |  |  |  | 5 | 5
Métier |  | 5 |  |  |  | 5
Métier formulaire |  |  |  | 5 |  | 5
Métier traitement |  | 10 |  |  |  | 10
feat-conception | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 25
Base de donnée | 10 |  |  |  |  | 10
Création models |  |  | 5 |  |  | 5
Création projet laravel |  |  |  | 5 |  | 5
Docker |  | 5 |  |  |  | 5
feat-connection |  | 5 | 10 |  | 10 | 25
Affichage |  |  |  |  | 10 | 10
Integration |  |  | 10 |  |  | 10
Métier |  | 5 |  |  |  | 5
feat-dashboard |  | 30 | 10 | 20 | 15 | 75
Affichage cours |  |  | 10 |  |  | 10
Affichage graphique |  |  |  |  | 15 | 15
Integration cours |  |  |  | 20 |  | 20
Intégration graphique |  | 15 |  |  |  | 15
Métier cours |  | 15 |  |  |  | 15
feat-depot |  | 10 | 10 | 15 |  | 35
Affichage |  |  | 10 |  |  | 10
Integration |  | 10 |  |  |  | 10
Métier |  |  |  | 15 |  | 15
feat-inscription |  | 10 | 10 | 5 |  | 25
Affichage |  |  | 10 |  |  | 10
Integration |  | 10 |  |  |  | 10
Métier |  |  |  | 5 |  | 5
feat-portefeuille |  | 20 | 15 |  | 15 | 50
Affichage |  |  |  |  | 15 | 15
Integration |  |  | 15 |  |  | 15
Métier |  | 20 |  |  |  | 20
feat-profil |  | 10 | 15 | 10 |  | 35
Affichage |  |  | 15 |  |  | 15
Integration |  | 10 |  |  |  | 10
Métier |  |  |  | 10 |  | 10
feat-retrait |  | 15 | 10 |  | 10 | 35
Affichage |  |  |  |  | 10 | 10
Integration |  |  | 10 |  |  | 10
Métier |  | 15 |  |  |  | 15
feat-securisation |  |  |  | 20 |  | 20
Métier |  |  |  | 20 |  | 20
feat-vente |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
Affichage |  |  | 5 |  |  | 5
Affichage formulaire |  |  | 5 |  |  | 5
Integration |  |  |  |  | 15 | 15
Intégration |  |  |  |  | 5 | 5
Métier |  | 5 |  |  |  | 5
Métier formulaire |  | 5 |  |  |  | 5
Métier traitement |  |  |  | 10 |  | 10
(vide) |  |  |  |  | 3 | 3
Création repo git |  |  |  |  | 3 | 3
Total général | 10 | 150 | 140 | 115 | 108 | 523

## Feuil1
Catégorie | Tâches | Git branche | Attribution | Estimation | Remarque
Conception | Création repo git |  | Tsito | 3
Conception | Base de donnée | feat-conception | Ensemble | 10
Conception | Docker | feat-conception | Fifaliana | 5
Conception | Création projet laravel | feat-conception | Ryan | 5
Conception | Création models | feat-conception | Ihorenantsoa | 5
Inscription | Affichage | feat-inscription | Ihorenantsoa | 10 | envoi: POST;endpoints: /inscription
Inscription | Métier | feat-inscription | Ryan | 5 | method: POST;endpoints: /inscription
Inscription | Integration | feat-inscription | Fifaliana | 10
Connection | Affichage | feat-connection | Tsito | 10 | envoi: POST;endpoints: /login
Connection | Métier | feat-connection | Fifaliana | 5 | method: POST;endpoints: /login
Connection | Integration | feat-connection | Ihorenantsoa | 10
Profil | Affichage | feat-profil | Ihorenantsoa | 15
Profil | Métier | feat-profil | Ryan | 10 | method:GET; endpoints: /profil
Profil | Integration | feat-profil | Fifaliana | 10
Gestion de portefeuille | Affichage | feat-portefeuille | Tsito | 15
Gestion de portefeuille | Métier | feat-portefeuille | Fifaliana | 20 | method:GET; endpoints: /portefeuille
Gestion de portefeuille | Integration | feat-portefeuille | Ihorenantsoa | 15
Insertion Depot | Affichage | feat-depot | Ihorenantsoa | 10
Insertion Depot | Métier | feat-depot | Ryan | 15 | method:GET; endpoints: /depot
Insertion Depot | Integration | feat-depot | Fifaliana | 10
Insertion Retrait | Affichage | feat-retrait | Tsito | 10 | envoi: POST; endpoints: /retrait
Insertion Retrait | Métier | feat-retrait | Fifaliana | 15 | method: POST; endpoints: /retrait
Insertion Retrait | Integration | feat-retrait | Ihorenantsoa | 10
Achat crypto | Affichage formulaire | feat-achat | Tsito | 10 | envoi: POST;endpoints: /achat
Achat crypto | Métier formulaire | feat-achat | Ryan | 5 | method: GET; endpoints: /achat
Achat crypto | Métier traitement | feat-achat | Fifaliana | 10 | method: POST; endpoints: /achat
Achat crypto | Integration | feat-achat | Ihorenantsoa | 10
Vente crypto | Affichage formulaire | feat-vente | Ihorenantsoa | 5 | envoi: POST; endpoints: /vente
Vente crypto | Métier formulaire | feat-vente | Fifaliana | 5 | method: GET; endpoints: /vente
Vente crypto | Métier traitement | feat-vente | Ryan | 10 | method: POST; endpoints: /vente
Vente crypto | Integration | feat-vente | Tsito | 15
Dahsboard | Affichage cours | feat-dashboard | Ihorenantsoa | 10
Dahsboard | Métier cours | feat-dashboard | Fifaliana | 15
Dahsboard | Integration cours | feat-dashboard | Ryan | 20
Dahsboard | Affichage graphique | feat-dashboard | Tsito | 15
Dahsboard | Intégration graphique | feat-dashboard | Fifaliana | 15
Liste achat | Affichage | feat-achat | Ihorenantsoa | 10
Liste achat | Métier | feat-achat | Fifaliana | 5 | method: GET; endpoints :/achat/liste
Liste achat | Intégration | feat-achat | Tsito | 5
Liste vente | Affichage | feat-vente | Ihorenantsoa | 5
Liste vente | Métier | feat-vente | Fifaliana | 5 | method:GET; endpoints: /vente/liste
Liste vente | Intégration | feat-vente | Tsito | 5
Sécurisation Midlleware | Métier | feat-securisation | Ryan | 20
Test | Inscription | dev | Ihorenantsoa | 10
Test | Connection | dev | Tsito | 10
Test | Profil | dev | Ryan | 5
Test | Gestion de portefeuille | dev | Fifaliana | 5
Test | Insertion Depot | dev | Ihorenantsoa | 10
Test | Insertion Retrait | dev | Tsito | 10
Test | Achat crypto | dev | Ryan | 10
Test | Vente crypto | dev | Fifaliana | 10
Test | Dahsboard | dev | Ryan | 10
Test | Liste achat | dev | Ihorenantsoa | 5
Test | Liste vente | dev | Fifaliana | 5